校继字〔2018〕2号

# 河北科技师范学院

# 关于印发《河北科技师范学院继续教育发展年度

# 报告撰写及相关工作实施方案》的通知

各院（系）：

# 《河北科技师范学院继续教育发展年度报告撰写及相关工作实施方案》已经校长办公会研究通过，现印发给你们，请认真贯彻落实。

河北科技师范学院

2018年5月4日

河北科技师范学院继续教育发展年度报告

撰写及相关工作的实施方案

根据《教育部办公厅关于开展高等学校继续教育发展年度报告工作的通知》（教职成厅函〔2018〕15号）精神，我校应在2018年5月31日前将我校继续教育发展年度报告电子版提交全国高等学历继续教育专业管理和公共信息服务平台并将纸质版报送省教育厅。

通知指出：高校继续教育是国家人才培养的重要组成部分，是建设学习型社会、大力提高国民素质的重要支撑。在简政放权、放管结合、优化服务的背景下，开展高校继续教育发展年度报告工作是逐步完善高校继续教育质量保障制度，全面提高继续教育人才培养质量的重要举措；是强化高校办学主体责任，推进信息公开，回应社会关切，接受社会监督的重要体现；是加强教育行政部门事中事后监管和服务，提高科学决策水平的有效手段；是宣传展示高校继续教育办学理念、办学成果、办学特色，在全社会营造全民学习、终身学习良好氛围的重要途径。

为做好报告撰写工作，进一步明确我校继续教育办学定位和管理体制，客观真实反映我校学历继续教育办学情况、非学历继续教育发展情况、社会贡献与改革创新情况，准确提出我校继续教育存在问题并提出针对性的对策建议，特制定本方案。

一、年度报告工作领导小组

组  长：李佩国

副组长：杨越冬  张福喜

成  员：宋士清  周印富  赵宝柱  崔万秋  蒋爱林

李  一

主要职责：领导组织协调年度报告撰写工作，提出总体要求，审定年度报告。

办公室：设在继续教育学院

二、年度报告工作专家组

组  长：李佩国

成  员：宋士清  赵宝柱  崔万秋  李  一

主要职责：提出年度报告撰写的总体思路，对报告中的重点问题提出意见和建议，初步审定年度报告。

三、年度报告撰写组

组  长：李  一  宋士清

副组长：高玉峰  陈攀峰

成  员：相关二级学院主管院长、继续教育学院各中心主任

主要职责:按照《高校继续教育发展年度报告编制要点》撰写年度报告。

下设若干小组:

（一）办学定位和管理体制组（含社会贡献与改革创新、问题与对策建议）

组  长：李  一

副组长：陈建国

（二）学历继续教育组（含问题与对策建议）

组  长：陈攀峰

副组长：刘永军  刘丽梅

（三）非学历继续教育组（含问题与对策建议）

组  长：高玉峰

副组长：齐秀东  马秀兰  宋  鑫

四、案例材料组

组  长：李  一

副组长：赵宝柱  崔万秋

成  员：相关二级学院主管院长

主要职责：按照《高校继续教育发展年度报告编制要点》收集案例材料。

五、工作安排

1.5月4日继续教育学院各中心完成相关内容的撰写。

2.5月5-6日继续教育学院完成年度报告的初稿统稿工作，提交专家组审核。

3.5月8日案例材料组将二级学院案例材料提交专家组。

4.5月10日专家组将修改意见反馈至撰写组，撰写组根据专家组意见修改。

5.5月15日撰写组将修改后的年度报告经专家组初步审定后提交领导小组。

6.5月18日完成根据领导小组建议修改后的年度报告。

7.5月20日完成材料上报。

河北科技师范学院校长办公室              2018年5月4日印发